PLAN PROVEDBE LIKOVNOG NATJEČAJA

„More bez granica“
1. Pripremna faza - kolovoz  2025.

· izrada pravilnika i plana provedbe

· imenovanje stručnog povjerenstva

· priprema dopisa Ministarstvu za suglasnost

· najava natječaja na mrežnim stranicama škole i putem službenih dopisa

2. Provedba natječaja – rujan 2025. – svibanj 2026.
· promocija natječaja u školama

· prikupljanje radova učenika (do 15. svibnja 2026.)
3. Ocjenjivanje radova – svibanj 2026.
· stručni žiri pregleda i ocjenjuje radove prema kriterijima

· odabir najboljih radova za izložbu i nagrade

4. Izložba i dodjela nagrada – lipanj 2026.
· organizacija izložbe odabranih radova u prostoru škole 

· svečano proglašenje pobjednika i uručenje nagrada
· objava rezultata i digitalna izložba na mrežnim stranicama škole

5. Zaključna faza – lipanj 2026.
· evaluacija projekta

· zahvalnice sudionicima i mentorima

· izvještaj Ministarstvu 

